## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 026/2022
LICITAÇÃO | TP 001/2022
OBRA | CONSTRUÇÃO
TIPO | PRAÇA MARIA GONZAGA
R$ VALOR | 232156.29
ETAPAS | 04 MESES
INICIO DE OBRA | 2022-06-03
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO
CONTRATADA | FENIX CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ | 30.530.170./0001-49
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | EMANUEL MELO MEDEIROS
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS | OBRA PARALISADA POR FALTA DE RECURSO DO MINISTERIO DAS CIDADES - AGUARDANDO RECURSO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 112022
LICITAÇÃO | TP 002/2022
OBRA | CONSTRUÇÃO
TIPO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA GUAXINIM.
R$ VALOR | 343905.31
ETAPAS | 120 DIAS
INICIO DE OBRA | 2022-03-17
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO
CONTRATADA | FENIX CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ | 30.530.170./0001-49
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | EMANUEL MELO MEDEIROS
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 012/2022
LICITAÇÃO | TP 003/2022
OBRA | CONSTRUÇÃO
TIPO | CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA
R$ VALOR | 296196.19
ETAPAS | 90 DIAS
INICIO DE OBRA | 2022-03-17
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO
CONTRATADA | FENIX CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ | 30.530.170./0001-49
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | EMANUEL MELO MEDEIROS
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 027/2022
LICITAÇÃO | TP 004/2022
OBRA | CONSTRUÇÃO
TIPO | REFORMA, IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS
R$ VALOR | 2617704.78
ETAPAS | 03MES360 DIAS
INICIO DE OBRA | 2022-06-03
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO
CONTRATADA | FENIX CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ | 30.530.170./0001-49
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | EMANUEL MELO MEDEIROS
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 079/2022
LICITAÇÃO | TP 005/2022
OBRA | REFORMA
TIPO | CASAS - MELHORIAS HABITACIONAIS
R$ VALOR | 1998329.74
ETAPAS | 180 DIAS
INICIO DE OBRA | 2022-10-03
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO | 2023-04-30
CONTRATADA | UNICON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ | 04.287.461/0001-48
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | RICARDO VOSS VILLANEUVA
R$ EXECUTADO | 207734.82
EVOLUÇÃO DE OBRA | 10%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 044/2022
LICITAÇÃO | CC 002/2022
OBRA | REFORMA
TIPO | CASAS - MELHORIAS HABITACIONAIS
R$ VALOR | 6499275
ETAPAS | 360 DIAS
INICIO DE OBRA | 2022-07-08
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO
CONTRATADA | UNICON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ | 04.287.461/0001-48
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | RICARDO VOSS VILLANEUVA
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 095/2022
LICITAÇÃO | CC 003/2022
OBRA | CONSTRUÇÃO
TIPO | CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL NO POVOADO TEIXEIRA
R$ VALOR | 3610579.09
ETAPAS | 480 DIAS
INICIO DE OBRA | 2022-12-30
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO
CONTRATADA | UNICON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ | 04.287.461/0001-48
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | RICARDO VOSS VILLANEUVA
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 096/2022
LICITAÇÃO | CC 004/2022
OBRA | PAVIMENTAÇÃO
TIPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
R$ VALOR | 5162313.54
ETAPAS | 480 DIAS
INICIO DE OBRA | 2022-12-30
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO
CONTRATADA | RNS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ | 16.970.437/0001-98
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | CASAS+B129:B143
CONTRATO | 002/2022
LICITAÇÃO | CC 002/2021
OBRA | CONSTRUÇÃO
TIPO | CASAS - 5O U.H.
R$ VALOR | 5077677.15
ETAPAS | 06MESES
INICIO DE OBRA | 2022-01-26
STATUS | EM EXECUÇÃO
CONCLUSÃO | 2023-07-31
CONTRATADA | UNICON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ | 04.287.461/0001-48
ENG. FISCAL | ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENG. EXECUÇÃO | RICARDO VOSS VILLANEUVA
R$ EXECUTADO | 4880397.49
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS